许城管文〔2021〕74号                      签发人：刘静

办理结果：B

对市政协七届五次会议

第215号提案的答复

许谨航委员：

您提出的《关于持续推进生活垃圾分类的建议》（市政协七届五次会议第215号提案）收悉，提案中所涉及的相关问题现答复如下：

为深入贯彻落实习近平总书记关于生活垃圾分类工作的批示指示精神，按照《河南省进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》的要求，我市自2019年6月份开始全面启动了城市生活垃圾分类工作。目前，正稳步推进中。

（一）强化领导，精心组织。市委、市政府高度重视生活垃圾分类工作，市政府成立了市生活垃圾分类工作领导小组，负责全市整个生活垃圾分类工作的指导、协调、监督等工作。各县（市、区）政府（管委会）也成立了相应的工作领导小组，全面推进我市生活垃圾分类工作。为确保我市生活垃圾分类工作有序推进，结合我市实际，制定印发了《许昌市中心城区2019年生活垃圾分类试点工作实施方案》《许昌市生活垃圾分类操作指南（2019年）》《许昌市生活垃圾分类宣传工作实施方案》《许昌市生活垃圾分类投放 分类收集 分类运输 分类处理流程》《许昌市在学校推进生活垃圾分类管理工作实施方案》《许昌市2020年推进城市生活垃圾分类工作实施意见》《许昌市城市生活垃圾分类操作指南（2020年）》《许昌市中心城区生活垃圾分类工作督导评价办法》和《许昌市2021年推进城市生活垃圾分类工作实施意见》，明确目标任务和工作要求，完善垃圾分类标准流程以及考核评价办法，为城市生活垃圾分类工作提供制度保障。

- （二）选定试点，确定模式。按照划区连片的原则，各县（市、区）合理确定各自生活垃圾分类试点小区。2019年，我市选定生活垃圾分类试点居民小区55个、覆盖居民户数达到5万户（其中，中心城区试点居民小区37个、覆盖居民户数达到3万户，两市两县试点居民小区18个、覆盖居民户数达到2万户）。2020年，我市生活垃圾分类工作新增试点居民小区132个、达到187个，覆盖居民户数达到15.24万户（其中，中心城区新增分类试点居民小区107个、达到144个，覆盖居民户数达到10.67万户；两市两县新增试点居民小区25个、达到43个，覆盖居民户数达到4.57万户），中心城区生活垃圾分类覆盖率达到35%。2021年中心城区拟新增生活垃圾分类试点5万户，总户数达到15.67万户，生活垃圾分类覆盖率达到50%，目前，各区正在开展宣传动员、招投标、运作公司进驻和生活垃圾分类设施设备配备等工作，拟定8月20日前，各区新增生活垃圾分类试点工作正式启动，由于新冠肺炎疫情的影响，比原来拟定时间会稍有推迟。同时县（市、区）结合各自实际，科学选取运作模式，积极引进社会资本参与，主要采取“政府购买服务、市场化运作”“政府主导，办事处、社区、物业负责实施”“政府购买设施设备、专业公司运营”等三种运作模式。

- （三）宣传先行，贯穿始终。按照“垃圾分类、宣传先行”的工作思路，我们相继编制发放《许昌市生活垃圾分类操作指南》、《许昌市生活垃圾分类指导手册》、生活垃圾分类“四进”（进社区、进机关、进学校、进家庭）宣传页等宣传资料15万余份。同时，联合市十二中、毓秀路小学、光明路小学等开展“小手拉大手、垃圾分类进万家”主题宣传教育活动，联合市机关事务中心开展生活垃圾分类知识宣讲活动。各县（市、区）通过电视、网络、电台、报纸、宣传栏等多种途径，开展以生活垃圾分类知识为主题的宣传活动；采取入户宣传、分类桶旁督导、知识竞答等方式，提升广大市民群众生活垃圾分类意识，在全社会形成垃圾分类的良好氛围。全市共在主流媒体宣传60余篇、公众号及美篇宣传100余篇，开展各类宣传活动150余场次，营造了浓厚的社会氛围，提高了市民群众的知晓率，激发了家庭居民的参与热情。在试点小区内，生活垃圾分类知晓率达到95%以上、参与率达到90%以上、准确投放率达到65%以上。

- （四）创新方式，形成亮点。各县（市、区）科学统筹、合理安排、创新方法，形成了各自的特色亮点。建安区加强对运营公司管理，持续开展“资源回收日”活动，通过建立居民“绿色账户”“环保档案”“云平台+积分兑换”等方式，引导鼓励居民正确分类，准确投放；市城乡一体化示范区在四分法的基础上探索“4+1”“5+1”的垃圾分类方式，实现了大件垃圾和装修垃圾的有效处理；经济技术开发区将试点小区划分为“新型小区、一般小区、老旧小区”三类，有针对性开展垃圾分类工作；魏都区建立“街道办事处为责任主体、成员单位分包小区、物业公司全程参与”的联动机制，形成全区上下标准统一、步调一致的生活垃圾分类工作格局；东城区创新生活垃圾分类运作模式，采取“政府主导+专业公司”的运作模式，提升生活垃圾分类水平和效率。

（五）完善设施，健全体系。一方面，严格按照“四分法”，不断完善生活垃圾分类前端、中端、末端环节，通过智能垃圾箱、回收驿站、预约上门回收、资源回收日、分类桶等五种形式，对可回收物应收尽收；有害垃圾在试点小区内设置投放点，各区定期进行收集暂存，积存一定数量后，选取有资质的企业进行无害化处置；目前，其他垃圾倾倒至垃圾中转站，由密闭运输车辆运送至焚烧发电厂进行无害化处理，厨余垃圾协同其他垃圾进行能源化处置利用，待餐厨废弃物收运处理项目正式运营后，可将家庭厨余垃圾纳入餐厨废弃物收运处理体系进行协同处置。一方面，建设了市生活垃圾分拣中心，解决市区生活垃圾分类后低利润的可回收物、有害垃圾和大件垃圾暂存和处理难题；紧紧抓住当前我市强力推进对德合作的有力契机，与德国欧绿保集团合作，启动了餐厨废弃物处理厂项目，该项目于2020年7月30日开工建设，目前，项目建设已基本完成，待厂区外电路安装完毕后开展调试工作，运营后将有效解决城区餐厨废弃物处理难题。

下一步，持续加大宣传力度，拓展宣传范围，重点推进生活垃圾分类示范片区创建，积极开展定时定点投放试点，创新推动厨余垃圾“车载桶装、换桶直运”试点，进一步提升生活垃圾分类水平，提高生活垃圾分类准确率，有效推动城市生活垃圾资源化利用率，持续完善生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置体系。

最后，感谢您对我市生活垃圾分类工作的关注，并请继续关注我们的工作，多提宝贵意见。

2021年9月18日

联系单位及电话：许昌市城管局环境卫生管理处   8312333

联系人：彭加林

抄  送：市政协提案委（3份），市委市政府督查局（1份）。